AKI暑期数创规划路线

第1周（第1～7天—7月5日-7月11日）：

数据整理与技术路线确定

本周目标：完成可以建模的数据集。

①队长：蓝可

制定最终技术路线

确定论文框架

明确最终变量

②数据负责人：李婷，蓝可

数据清洗

缺失值处理

异常值处理

数据标准化

数据字典

缺失值可视化

缺失机制分析

数据质量报告

③建模负责人：梁日娇，蓝可

完成EDA分析

单因素分析

共线性分析

初步变量筛选

描述性统计表：患者年龄，BMI，性别，住院时间，实验室指标。形成Table 1。

AKI发生率统计AKI流行病学分析：发生率，不同年龄发生率，不同疾病发生率。

LASSO图：先筛变量，不要直接全部进模型。

临床变量筛选：不是所有变量都放进去，结合医生意见，文献，LASSO，单因素一起筛。

④开发负责人：王若兮

搭建Web项目

完成首页

完成登录页面（可选）

④论文负责人：叶宇晨，蓝可

完成：

第一章 绪论

第二章 文献综述

本周交付成果

√数据字典

√清洗后的数据

√ EDA分析

√ 技术路线图

√论文前两章

第2周（第8～14天—7月12日-7月18日）：

模型建立

本周目标

建立所有候选模型。

①建模负责人：梁日娇，蓝可

建立：

Logistic回归

随机森林

XGBoost

LightGBM（时间允许）

CatBoost（时间允许）

ExtraTrees

MLP

TabNet

比较：

Accuracy

Precision

Recall

F1

AUC

Specificity

NPV

PPV

Brier Score

Calibration

新增：

五折交叉验证

Bootstrap

类别不平衡处理

SMOTE

ADASYN

②数据负责人：李婷，蓝可

完成：

特征工程

特征编码

类别平衡（SMOTE等，视需要）

③开发负责人：王若兮

完成：

用户输入页面

预测结果页面

④论文负责人：叶宇晨，蓝可

完成：

第三章 数据与方法

本周交付成果

√ 3–5个模型

√模型性能比较

√ Web输入界面

√方法章节

√ROC

√PR曲线

√Calibration

√模型比较图

第3周（第15～21天—7月19日-7月25日）：

模型优化与系统开发

本周目标

确定最终模型并实现在线预测。

①建模负责人：梁日娇，蓝可

完成：

超参数调优

五折交叉验证

ROC曲线

PR曲线

SHAP解释：

SHAP Summary

Feature Importance

Force Plot

Dependence Plot

临床解释

不是：

Cr最高。

而是：

为什么Cr重要？

为什么年龄重要？

为什么尿量重要？

为什么Albumin重要？

一定结合医学解释。

②数据负责人：李婷，蓝可

完成：

风险分层规则

变量重要性分析

③开发负责人：王若兮

完成：

模型部署

在线预测

风险等级展示

预警建议页面

Web

建议升级。

不仅输入数据。

而是：

输入患者信息

↓

预测AKI概率

↓

风险等级

↓

危险因素Top5

↓

干预建议

↓

自动导出PDF

评委会眼前一亮。

④论文负责人：叶宇晨，蓝可

完成：

第四章 实验结果

本周交付成果

√最优模型

√在线预测功能

√ Web系统基本完成

√ 实验结果章节

√SHAP

√风险分层

√Nomogram

第4周（第22～28天—7月26日-8月1日）：

论文完善与成果整合

本周目标

完成所有参赛材料初稿。

①队长：统筹所有成果

统一格式

检查模型

检查系统

②数据负责人：李婷，蓝可

补充：

敏感性分析

消融实验（如时间允许）

③建模负责人：梁日娇，蓝可

输出：

ROC图

混淆矩阵

校准曲线

决策曲线（DCA，如时间允许）

④开发负责人：王若兮

优化：

页面美观

图表展示

响应速度

Web

增加：

风险报告

风险等级

医学建议

患者历史预测

下载报告

④论文负责人：叶宇晨，蓝可

完成：

全文

摘要

参考文献

致谢

这一周不要只写论文。

新增：

医学评价

Calibration Curve

Decision Curve

Clinical Impact Curve（如果能做）

敏感性分析

亚组分析

外部验证（如果医院能提供）

时间验证（如果没有外部数据）

本周交付成果

√完整论文

√Web系统

√全部图片

√全部实验结果

第5周（第29～31天8月2日-8月5日）：

冲刺提交

本周目标：打磨细节，准备提交。

①全体成员：

检查：

论文格式

图表编号

引用格式

代码运行

Web演示

模型预测

文件命名

②队长：

组织至少2次模拟答辩：

每人讲5–10分钟

回答评委可能提出的问题

根据反馈修改

最终交付成果

为什么做？

为什么医院需要？

为什么AI？

为什么我们最好？

为什么能推广？

最后：

√成果展示。

√ 最终论文

√完整源代码

√ Web系统

√ 答辩PPT

√演示视频（如要求）

√数据说明文档

√ 项目说明书

建议的优先级（非常重要）

为了确保31天内顺利完成，建议按下面的顺序推进：

1. 数据清洗与EDA（第1周完成）

2. 模型建立与筛选（第2周完成）

3. Web系统开发与模型部署（第3周完成）

4. 论文、PPT、可视化完善（第4周完成）

5. 模拟答辩与最终提交（第5周完成）

这个节奏更符合数据竞赛的实际情况，也能最大限度降低突发情况影响。

最终目标的建议

果按照现在的计划执行，我认为已经具备较强竞争力；如果再加入上述升级内容，尤其是SHAP可解释AI、医学评价指标（Calibration/DCA）、临床决策支持系统以及高质量答辩展示，整个项目会从“一个机器学习模型”提升为“一个可落地的临床智能预警平台”。

真正的一等奖项目，评委记住的通常不是“AUC有多高”，而是：这个作品是否完整、可信、能落地、能推广。 以你们拥有的真实临床数据为基础，只要把科研、产品和展示三方面都做到位，就会比去年那份一等奖作品更有竞争力。